**План работы МДОУ «Детский сад №30», г. Ярославля**

**в статусе Федеральной инновационной площадки**

**«Пространственное моделирование в среде конструирования «Бабашки»»**

**на период 2023-2024 гг.**

**Мероприятия**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки, место проведения** | **Категория участников** | **Форма представления итоговых материалов** | **ФИО ответственных** |
| **Подготовительно-организационный этап** | | | | | |
|  | Организация творческой группы по вопросам реализации проекта: определение системы ответственности, распределение ответственности между субъектами, управление и установление взаимосвязи между ними. | Июнь-август 2023 год | Разработчики проекта | Представлен пакет нормативных правовых документов, регламентирующих работу Базовой площадки  Организована рабочая группа по реализации инновационного проекта (Приказ ДОУ) | Филизнова В.В. |
|  | Определение миссии, целей, продуктов и результатов проекта. | Июль 2023 год | Разработчики проекта | Определены миссия, цели, продукты и результаты проекта – описание проекта (наличие электронного и печатного документа, открыта страница проекта на сайте организации), регламентирующих работу Базовой площадки | Филизнова В.В. |
|  | Организация командной работы с объединением и координацией усилий всех исполнителей, вовлеченных в проект. | Сентябрь 2023 год | Разработчики проекта | Разработан план (дорожная карта) реализации проекта с указанием ответственных лиц и участников (наличие Приказа по МДОУ, размещение на сайте организации) | Филизнова В.В.  Петрова Е.А. |
|  | Создание системы комплексного планирования работ и параметров проекта с учетом возможных приемлемых рисков. | Сентябрь-октябрь 2023 год | Разработчики проекта | Изучены научные и методические материалы по теме инновационного проекта, оформлены методические кейсы (создание электронного и печатного кейса материалов). | Филизнова В.В.  Петрова Е.А. |
|  | Изучение и анализ научных и учебно-методических разработок по теме проекта. | Октябрь – май 2023 год | Разработчики проекта | Изучены научные и методические материалы по теме инновационного проекта, оформлены методические кейсы (создание электронного и печатного кейса материалов). | Филизнова В.В.  Петрова Е.А. |
|  | Разработка документации для успешной реализации мероприятий в соответствии с проектом. | Сентябрь 2023 год | Разработчики проекта | Представлен пакет нормативных правовых документов, регламентирующих работу Базовой площадки | Филизнова В.В.  Петрова Е.А. |
| Практический этап | | | | | |
|  | Проведение теоретических и практических мероприятий для педагогов ДОУ, региона с целью развития профессиональной компетентности в организации центра конструирования для развития умений конструирования и моделирования. | В течение года  Сентябрь 2023 - октябрь 2024 | Педагоги (старший воспитатель, воспитатели, специалисты) сотрудники инновационной площадки «Воспитатели России» | Обучающие мероприятия для педагогов – участников проекта (семинары, тренинги, курсы повышения квалификации), изучение педагогами методической и научной литературы по детской психологии. | Филизнова В.В.  Петрова Е.А.  Творческая группа БП |
|  | Модернизация развивающей предметно-пространственной среды в ДОО (пополнение центра конструирования). | В течение года  Сентябрь 2023 - октябрь 2024 | Педагоги (старший воспитатель, воспитатели, специалисты) | Создана развивающая предметно - пространственная среда для конструирования и моделирования. | Филизнова В.В.  Петрова Е.А.  Творческая группа БП |
|  | Формирование кейса методических и научных материалов по теме «Развитие способностей пространственного моделирования у дошкольников». | В течение года  Сентябрь 2023 - октябрь 2024 | Руководитель, ст.воспитатель ДОУ | Обобщённый опыт работы по созданию условий развития детей дошкольного возраста,  ориентированных на ребёнка в ДОУ | Филизнова В.В.  Воронкина Е.А.  Творческая группа БП |
|  | Разработка и апробация модифицированной модели предметно-пространственной среды в ДОО для развития пространственного моделирования у дошкольников в условиях реализации Федеральной образовательной программы дошкольного образования | В течение года  Сентябрь 2023 - октябрь 2024 | Руководитель ДОУ | Разработана и апробирована модифицированная модель организации РППС для развития пространственного моделирования у дошкольников в условиях реализации Федеральной образовательной программы дошкольного образования (корректировка основной образовательной программы дошкольного образования). | Филизнова В.В.  Петрова Е.А.  Творческая группа БП |
|  | Разработка критериев оценки качества РППС ДОО (центра конструирования) в рамках инновационного проекта. | В течение года  Сентябрь 2023 - октябрь 2024 | Руководитель ДОУ | Разработаны и апробированы критерии оценки качества РППС ДОО (центра конструирования) | Филизнова В.В.  Петрова Е.А.  Творческая группа БП |
| Обобщающий этап | | | | | |
|  | Реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и распространение проекта. | В течение года  Сентябрь 2023 - октябрь 2024 | Руководители дошкольных учреждений | Представлены отчёты, составлены экспертные заключения и аналитические справки. | Филизнова В.В.  Воронкина Е.А. |
|  | Анализ достижений цели и решения задач в проекте. | В течение года  Сентябрь 2023 - октябрь 2024 | Руководители дошкольных учреждений | Проведены мероприятия по распространению инновационного опыта для педагогов на муниципальном и региональном уровне. | Филизнова В.В.  Воронкина Е.А. |
|  | Муниципальный мастер-класс «Бабашки как элемент создания РППС, ориентированный на развитие игровой деятельности» | Февраль 2023 | Ст.воспитатель ДОУ | Программа, и материалы семинара | Филизнова В.В.  Петрова Е.А.  Зашибина О.С. |
|  | Распространение эффективного опыта в регионе. | В течение года  Сентябрь 2023 - октябрь 2024 | Руководитель ДОУ | Переход проекта в режим функционирования. | Филизнова В.В.  Петрова Е.А. |