**Ежегодный отчет о результатах деятельности**

**муниципальной инновационной площадки**

**«Социальные акции и волонтерское движение- средство эффективной социализации детей в ДОУ»**

**за 2019-2020 учебный год**

1. **Общая информация**
   1. **Участники проекта (внутри учреждения)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **ФИО участника** | **Должность, квалификационная категория** | **Функции при реализации проекта** |
| 1 | Филизнова Вера Владимировна | Заведующий, соответствие занимаемой должности | Руководитель проекта  - Участие в заседаниях рабочей группы сетевого взаимодействия;  - Контроль над функционированием МИП, сбором и распределением информации в ДОУ №30. |
| 2 | Гордеева Марина Николаевна | Старший воспитатель, первая квалификационная категория | - Участие в заседаниях рабочей группы сетевого взаимодействия;  - Участие в мастер-классах, семинарах:  27.01.2020 «Азбука волонтерства»  30.01.2020 «Гражданско- патриотическое воспитание в рамках волонтерского движения «Я-Волонтер 3+»;  22.10.2019 «Искусство быть волонтером»;  Круглых столов:  23.09.2019 «Символика дошкольного волонтерского движения «Я-волонтер 3+» |
| 3 | Зашибина Ольга Сергеевна | Воспитатель, первая квалификационная категория | - Участие в заседаниях рабочей группы сетевого взаимодействия;  - Участие в мастер-классах, семинарах:  27.01.2020 «Азбука волонтерства»  30.01.2020 «Гражданско- патриотическое воспитание в рамках волонтерского движения «Я-Волонтер 3+»;  22.10.2019 «Искусство быть волонтером»;  Круглых столов:  23.09.2019 «Символика дошкольного волонтерского движения «Я-волонтер 3+» |
| 4 | Абрамова Мария Сергеевна | Воспитатель, первая квалификационная категория | - Участие в заседаниях рабочей группы сетевого взаимодействия;  - Участие в мастер-классах, семинарах:  27.01.2020 «Азбука волонтерства»  30.01.2020 «Гражданско- патриотическое воспитание в рамках волонтерского движения «Я-Волонтер 3+»;  22.10.2019 «Искусство быть волонтером»;  Круглых столов:  23.09.2019 «Символика дошкольного волонтерского движения «Я-волонтер 3+» |

Участники проекта: МДОУ «Детский сад №№ 109,6,30,35,55,69,81,98,114,133,211,228»

1. **Описание этапа инновационной деятельности (2019-2020 учебный год)**

**2.1 Цели/задачи/достижения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Цели и задачи этапа деятельности** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Планируемые результаты** | **Достигнутые результаты/Достижения** |
| 1 | Разработать нормативно- правовую базу проекта | Круглый стол | Составлены и утверждены договора о сотрудничестве | Разработана нормативно- правовая база проекта |
| 2 | Составить и провести мониторинг готовности педагогов, детей, родителей (законных представителей) к организации волонтерского движения «Я- волонтер 3+» | Мониторинг готовности педагогов, детей, родителей (законных представителей) к организации волонтерского движения «Я- волонтер 3+» | Разработаны анкеты готовности педагогов, детей и родителей к организации волонтерского движения в ДОО | Составлен и проведен мониторинг готовности педагогов, детей, родителей (законных представителей) к организации сетевого волонтерского движения «Я- волонтер 3+» |
| 3 | Утвердить символику волонтерского движения «Я- волонтер 3+» | Круглый стол | Единогласное решение всех участников МИП | Утверждена символика волонтерского движения «Я- волонтер 3+» |
| 4 | Вводное обучающие мероприятия по организацииволонтерского движения в ДОО «Искусство быть волонтером» | Мастер-класс | Повышение профессионального уровня педагогических кадров ДОО | Представлен опыт работы по организации волонтерского движения в ДОО |
| 5 | Разработка обучающих мероприятий по организациисетевого волонтерского движения «Я- волонтер 3+» для педагогов, детей, родителей, | Семинар | Разработаны обучающие мероприятия по организациисетевого волонтерского движения «Я- волонтер 3+» для педагогов, детей, родителей | Созданы творческие группы по разработке обучающих мероприятий для педагогов, детей, родителей |
| 6 | Обучающие мероприятия по организациисетевого волонтерского движения «Я- волонтер 3+» для педагогов | Семинар | Проведены обучающие мероприятия по организациисетевого волонтерского движения «Я- волонтер 3+» для педагогов | Представлен опыт работы на семинаре- практикуме:  «Азбука волонтерства: педагоги»  На мастер- классах серии «Искусство быть волонтером» |
| 7 | Обучающие мероприятия по организации сетевого волонтерского движения «Я- волонтер 3+» для детей | Семинар | Проведены обучающие мероприятия по организациисетевого волонтерского движения «Я- волонтер 3+» для детей | Представлен опыт работына семинарах- практикумах:  «Азбука волонтерства: дети» |
| 8 | Обучающие мероприятия по организации сетевого волонтерского движения «Я- волонтер 3+» для родителей | Семинар | Проведены обучающие мероприятия по организациисетевого волонтерского движения «Я- волонтер 3+» для родителей | Представлен опыт работына семинарах- практикумах:  «Азбука волонтерства: родители» |
| 9 | Итоговое мероприятие для детей (участники МИП) | Праздник для маленьких волонтеров | Проведено итоговое мероприятие для детей «Праздник для маленьких волонтеров» | Проведено праздничное мероприятие «Посвящение в волонтеры» с вручением волонтерских книжек и значков |

**Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов.**

Изменения в проект не вносились.

**2.2.Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности**

- Кадровые (профессиональные кадры) условия – обучение педагогов в ходе работы над проектом (организация сотрудничества с социальными партнерами,участие в семинарах, мастер-классахс целью поддержания интереса к мероприятиям, организуемым МИП

- Функционирует сетевое взаимодействие МДОУ «Детский сад №№ 6,30,35,55,69,81,98,109,114,133,211,228»

<https://yar109ds.edu.yar.ru/foto/sotsialnie_aktsii_i_volonterskoe_dvizhenie_sredstvo_effektivnoy_sotsializatsii_detey_v_dou/start.html>

<https://yar109ds.edu.yar.ru/foto/sotsialnie_aktsii_i_volonterskoe_dvizhenie_sredstvo_effektivnoy_sotsializatsii_detey_v_dou/planovoe_zasedanie_23_09_19.html>

<https://vk.com/club183911281?w=wall-183911281_70>

<https://vk.com/club183911281?w=wall-183911281_86>

- Межсетевое партнёрство: ГБУЗ ЯО ОДКБ, областной геронтологический центр, Норский геронтопсихиатрический центр, ГБУ СО ЯО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», ЯРООСР «Радуга детства», территориальная администрация Дзержинского района города Ярославля

- Материально-техническое оснащение: мультимедийные системы, принтеры, компьютеры, ноутбуки, аудиосистемы

**2.3. Трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта**

Не сталкивались

1. **Описание результатов инновационной деятельности**
   1. **Достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:**

* Положительные качественные изменения дошкольного образования через повышение методической активности педагогов и стимулирование их к активному внедрению волонтерского движения «Я-Волонтер 3+»;
* Расширенно социальное взаимодействие волонтерской деятельности в сложившуюся систему дошкольного образования
* Включение обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей) в волонтерскую деятельность ДОУ;<https://vk.com/club188671831>
* Заинтересованность коллективовДОУ (участников МИП) на участие в инновационной деятельности и транслирование педагогического опыта на различных уровнях
* Создание банка материалов по результатам работы МИП. Разработан и апробирован мониторинг готовности педагогов, детей, родителей (законных представителей) к организации волонтерского движения «Я- волонтер 3+»

<https://yar109ds.edu.yar.ru/sotsialnie_aktsii_i_volonterskoe_dvizhenie_sredstvo_effektivnoy_sotsializatsii_detey_v_dou/azbuka_volonterstva.pptx>

<https://yar109ds.edu.yar.ru/foto/sotsialnie_aktsii_i_volonterskoe_dvizhenie_sredstvo_effektivnoy_sotsializatsii_detey_v_dou/anketi.html>

* 1. **Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности для МСО г. Ярославля**
* Разработана система мониторинга готовности участников к организации волонтерского движения «Я- волонтер 3+» (дети, педагогические работники, семья);
* Внедрена в образовательный процесс ДОУ система обучающих мероприятий по организации волонтерского движения «Я- волонтер 3+» (дети, педагогические работники, семья);
* Мастер – классы проводились на базе МДОУ «Детский сад №№ 109,6,81». На каждом из мероприятий присутствовали от 30 до 37 участников, всего за 2019-2020уч. год мероприятия посетили 146 педагогов МСО г. Ярославля. Проанализированные материалы обратной связи указывают на высокую востребованность транслируемого опыта в практической деятельности педагогов. Все это указывает на целесообразность дальнейшего распространения инновационного опыта муниципального ресурсного центра сетевого взаимодействия МДОУ «Детский сад №№ 109,6,30,35,55,69,81,98,114,133,211,228». По результатам анкетирования педагогов ДОУ выявлен запрос на дальнейшее участие в мастер-классах, совещаниях, конференциях, участия в различных конкурсах и акциях для трансляции и обмена опыта;
* Руководящие команды и педагогические работники имеют возможность пользоваться страничкой в социальной сети ВКонтакте

<https://vk.com/club188671831>

* 1. **Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации**
* Рост профессиональной компетентности и мастерства педагогов, повышение уровня самообразования, самоорганизации, саморазвития;
* Сплочение коллектива педагогов, обучающихся, родителей;
* Высокий имидж и конкурентоспособность учреждений (участников МИП) в окружающем социуме;
* Привлечение в проект новых социальных партнеров.

<https://vk.com/club183911281?w=wall-183911281_106>

**3.4. Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта**

* Информационная поддержка сетевого волонтерского движения «Я- Волонтер 3+», через создание странички в социальной сети ВКонтакте

<https://vk.com/club188671831>

* Анкеты и отзывы слушателей МСО;
* Проведенные мероприятия

<https://yar109ds.edu.yar.ru/sotsialnie_aktsii_i_volonterskoe_dvizhenie_sredstvo_effektivnoy_sotsializatsii_detey_v_dou/meropriyatiya_dvr_ya_volonter_3_.docx>

* Благодарственные письма от социальных партнеров проекта на сайте ДОУ;
* Праздник для маленьких волонтеров: «Посвящение в волонтеры» все ДОУ, участники МИП
  1. **Презентация опыта инновационной деятельности**
* Городская презентационная площадка «Инновационное пространство муниципальной системы образования города Ярославля»
* Совещание руководителей дошкольных образовательных учреждений города Ярославля: «Организация волонтерского движения в детском саду, как форма ранней социализации и духовно- нравственного развития личности»

<https://yar109ds.edu.yar.ru/foto/foto_novostey/soveshchanie_rukovoditeley_doshkolnih_obrazovatelnih_uchrezhdeniy_goroda_yaroslavlya_2019.html>

* Участие в Межрегиональном добровольческом форуме Ярославской области

<https://vk.com/club183911281?w=wall-183911281_63>

* Благотворительные акции

<https://vk.com/public188671831?z=photo-149977051_457244382%2Fwall-188671831_55>

<https://vk.com/public188671831?z=photo-149977051_457244359%2Fwall-188671831_48>

<https://vk.com/public188671831?z=photo-149977051_457244365%2Fwall-188671831_47>

<https://vk.com/public188671831?z=photo-167517844_457239476%2Fwall-188671831_40>

<https://vk.com/public188671831?z=photo-35349137_457240796%2Fwall-188671831_29>

<https://vk.com/public188671831?z=photo-188671831_457239061%2Fwall-188671831_18>

<https://vk.com/public188671831?z=photo-188671831_457239051%2Falbum-188671831_00%2Frev>

<https://vk.com/public188671831?w=wall-188671831_13>

<https://vk.com/public188671831?w=wall-188671831_15>

<https://vk.com/public188671831?w=wall-188671831_3>

<https://vk.com/public188671831?w=wall-188671831_27>

<https://vk.com/public188671831?w=wall-188671831_56>

<https://vk.com/public188671831?w=wall-188671831_60>

<https://vk.com/public188671831?w=wall-188671831_62>

<https://vk.com/public188671831?w=wall-188671831_197>

<https://vk.com/public188671831?w=wall-188671831_189>

<https://vk.com/public188671831?w=wall-188671831_163>

<https://vk.com/public188671831?w=wall-188671831_80>

<https://vk.com/public188671831?w=wall-188671831_77>

* Практико-ориентированное представление опыта работы в рамках мероприятия «Педагогическая карусель» на тему: «Гражданско- патриотическое воспитание в рамках волонтерского движения «Я-Волонтер 3+»

<https://vk.com/club183911281?w=wall-183911281_87>

<https://yar109ds.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost_dou/sotsialnie_aktsii_i_volonterskoe_dvizhenie_sredstvo_effektivnoy_sotsializatsii_detey_v_dou.html>

* Мастер- класс для педагогов и специалистов МСО г. Ярославля «Искусство быть волонтером»

<https://yar109ds.edu.yar.ru/foto/sotsialnie_aktsii_i_volonterskoe_dvizhenie_sredstvo_effektivnoy_sotsializatsii_detey_v_dou/master_klass_iskusstvo_bit_volonterom.html>

<https://yar109ds.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost_dou/sotsialnie_aktsii_i_volonterskoe_dvizhenie_sredstvo_effektivnoy_sotsializatsii_detey_v_dou.html>

* Семинар в рамках межсетевого взаимодействия с ГОУ ЯО «Центр детского туризма и экскурсий»

«Обучающие мероприятия с педагогами, детьми, родителями» все ДОУ, участники МИП

<https://vk.com/club183911281?w=wall-183911281_108>

<https://yar109ds.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost_dou/sotsialnie_aktsii_i_volonterskoe_dvizhenie_sredstvo_effektivnoy_sotsializatsii_detey_v_dou.html>

* Размещение материалов на сайте МДОУ «Детский сад №№ 6,30,35,55,69,81,98,109,114,133,211,228» в разделе «Инновационная деятельность»

<https://yar109ds.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost_dou/sotsialnie_aktsii_i_volonterskoe_dvizhenie_sredstvo_effektivnoy_sotsializatsii_detey_v_dou.html>

<https://vk.com/public188671831?z=video-188671831_456239019%2F6e8f48be6c6ec626f1%2Fpl_wall_-188671831>

* Серия семинаров для участников МИП «Азбука волонтерства: педагоги, дети, родители», «Основы семейного волонтерства»

<https://yar109ds.edu.yar.ru/sotsialnie_aktsii_i_volonterskoe_dvizhenie_sredstvo_effektivnoy_sotsializatsii_detey_v_dou/seminar_semeynoe_volonterstvo_.pptx>

<https://vk.com/public188671831?z=photo-188671831_457239215%2Fwall-188671831_69>

<https://vk.com/club183911281?w=wall-183911281_108>

<https://cms2.edu.yar.ru/docviewer/?url=https%3A%2F%2Fyar109ds.edu.yar.ru%2Fsotsialnie_aktsii_i_volonterskoe_dvizhenie_sredstvo_effektivnoy_sotsializatsii_detey_v_dou%2Fvolonteri_dokumenti__.pptx&name=Нормативные%20документы>

<https://vk.com/public188671831?z=photo-188671831_457239199%2Fwall-188671831_64>

<https://vk.com/public188671831?z=photo-188671831_457239170%2Fwall-188671831_58>

<https://vk.com/public188671831?z=photo-188671831_457239166%2Fwall-188671831_57>

https://yar109ds.edu.yar.ru/sotsialnie\_aktsii\_i\_volonterskoe\_dvizhenie\_sredstvo\_effektivnoy\_sotsializatsii\_detey\_v\_dou/tekst\_prezentatsii\_patrioticheskoe\_vospitanie.pdf