Перспективный план работы на 2022/2023 учебный год

Муниципальная инновационная площадка

(организационная форма инновационной деятельности (МИП, МРЦ))

**Проект: "В гармонии с родным краем и с собой" (семейный туризм)**

(наименование инновационного проекта)

## заведующий МДОУ «Детский сад № 30» Филизнова Вера Владимировна,

## директор МОУ Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова Ушкова Нина Васильевна

( организация - координатор)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Месяц** | **Мероприятие (форма и тема)** | **Место проведения** | **Ответственные за выполнение (указать ОО и ФИО ответственных)** | **Примечание (корректировки в плане)** | **Выполнено/не выполнено**  **( указать причины)** |
| **Сентябрь** | Организация деятельности МИП:   * Установочный семинар * Определение основных направлений деятельности * Распределение функций участников проекта * Планирование мероприятий | МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова»  МДОУ «Детский сад № 30» | Директор МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова»  Ушкова Н.В.  Заведующий МДОУ «Детский сад № 30» Филизнова В.В. |  |  |
| Подготовка, проведение и обработка результатов мониторинга вовлеченности родителей в мероприятия ОО | МДОУ «Детский сад № 30»  МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова» | Старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 30» Петрова Е.А. Заместитель по УВР МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова» Малафеева А.М. |  |  |
| Разработка и утверждение нормативно - правовой базы проекта: положение о рабочей группе; положение о творческой группе; положение о проектной деятельности.  Подготовить аналитическую справку о готовности педагогического коллектива к инновационной деятельности по заявленной теме | МДОУ «Детский сад № 30»  МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова» | Заведующий МДОУ «Детский сад № 30» Филизнова В.В.  Директор МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова»  Ушкова Н.В. |  |  |
| Проведение мероприятий в рамках функционирования проектной группы:  Выявление информационной и материальной базы для самостоятельной организации походов выходного дня и более длительных походов. | МДОУ «Детский сад № 30»  МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова» | Старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 30» Петрова Е.А. заместитель по УВР МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова» Малафеева А.М. |  |  |
| Проведение мероприятий в рамках функционирования проектной группы:  В социальной сети ВКОНТАКТЕ и др.  Создание открытой базы методических и дидактических материалов проведения семейных мероприятий по туризму в течение года и опыт их применения в образовательной  деятельности. | МДОУ «Детский сад № 30»  МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова» | Старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 30» Петрова Е.А. заместитель по УВР МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова» Малафеева А.М. |  |  |
| **Октябрь** | Проведение мероприятий в рамках функционирования проектной группы:  Формирование информационной и материальной базы для самостоятельной организации походов выходного дня и более длительных походов  В социальной сети ВКОНТАКТЕ и др.  Создание открытой базы методических и дидактических материалов проведения семейных мероприятий по туризму в течение года и опыт их применения в образовательной деятельности.  Формирование маршрутов городских (пеших) и автобусных экскурсий с подключение ресурсов МОУ "Санаторно-лесной школы им. В.И.Шарова" (собственный автобус) и совместно с доцентом кафедры безопасности жизнедеятельности Комшиной Людмилой Александровной ЯГПУ им.К.Д.Ушинского | МДОУ «Детский сад № 30»  МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова» | старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 30» Петрова Е.А.  заместитель по УВР МОУ  МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова»  Малафеева А.М. |  |  |
| Круглый стол по результатам работы проекта "В гармонии с родным краем и с собой" (семейный туризм) | МДОУ «Детский сад № 30»  МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова» | Заведующий МДОУ «Детский сад № 30» Филизнова В.В.  Директор МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова»  Ушкова Н.В. |  |  |
| **Ноябрь** | Проведение мероприятий в рамках функционирования проектной группы:  Формирование информационной и материальной базы для самостоятельной организации походов выходного дня и более длительных походов  Организация работы проекта "В гармонии с родным краем и с собой" (семейный туризм) мастер класс для МСО  Разработка эффективных механизмов вовлеченности родителей в мероприятия ОО ("лаборатория нерешенных проблем"- круглые столы, беседы, консультации; "организация тематических праздников, конкурсов, выставок, акций; "семейные тур слёты - спортивные соревнования, походы и т.д.)  В социальной сети ВКОНТАКТЕ и др.  Создание открытой базы методических и дидактических материалов проведения семейных мероприятий по туризму в течение года и опыт их применения в образовательной деятельности.  Формирование маршрутов городских (пеших) и автобусных экскурсий с подключение ресурсов МОУ "Санаторно-лесной школы им. В.И.Шарова" (собственный автобус) и совместно с доцентом кафедры безопасности жизнедеятельности Комшиной Людмилой Александровной ЯГПУ им.К.Д.Ушинского  Разработка методов и форм над темой «Социальная память как важнейший фактор интеграции семьи и школы и социализации воспитанников (обучающихся) | МДОУ «Детский сад № 30»  МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова» | Старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 30» Петрова Е.А.  заместитель по УВР МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова» Малафеева А.М. |  |  |
| **Декабрь** | Проведение мероприятий в рамках функционирования проектной группы:  Формирование информационной и материальной базы для самостоятельной организации походов выходного дня и более длительных походов  В социальной сети ВКОНТАКТЕ и др.  Создание открытой базы методических и дидактических материалов проведения семейных мероприятий по туризму в течение года и опыт их применения в образовательной деятельности.  Формирование маршрутов городских (пеших) и автобусных экскурсий с подключение ресурсов МОУ "Санаторно-лесной школы им. В.И.Шарова" (собственный автобус) и совместно с доцентом кафедры безопасности жизнедеятельности Комшиной Людмилой Александровной ЯГПУ им.К.Д.Ушинского  Разработка методов и форм над темой «Социальная память как важнейший фактор интеграции семьи и школы и социализации воспитанников (обучающихся) | МДОУ «Детский сад № 30»  МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова» | Старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 30» Петрова Е.А.;  заместитель по УВР МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова» Малафеева А.М. |  |  |
| Круглый стол по результатам работы проекта "В гармонии с родным краем и с собой" (семейный туризм) | МДОУ «Детский сад № 30»  МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова» | Заведующий МДОУ «Детский сад № 30» Филизнова В.В.  Директор МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова»  Ушкова Н.В. |  |  |
| **Январь** | Проведение мероприятий в рамках функционирования проектной группы:  Формирование информационной и материальной базы для самостоятельной организации походов выходного дня и более длительных походов  В социальной сети ВКОНТАКТЕ и др.  Создание открытой базы методических и дидактических материалов проведения семейных мероприятий по туризму в течение года и опыт их применения в образовательной деятельности.  Формирование маршрутов городских (пеших) и автобусных экскурсий с подключение ресурсов МОУ "Санаторно-лесной школы им. В.И.Шарова" (собственный автобус) и совместно с доцентом кафедры безопасности жизнедеятельности Комшиной Людмилой Александровной ЯГПУ им.К.Д.Ушинского  Разработка методов и форм над темой «Социальная память как важнейший фактор интеграции семьи и школы и социализации воспитанников (обучающихся) | МДОУ «Детский сад № 30»  МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова» | старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 30» Петрова Е.А.;  заместитель по УВР МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова» Малафеева А.М. |  |  |
| **Февраль** | Проведение мероприятий в рамках функционирования проектной группы:  Формирование информационной и материальной базы для самостоятельной организации походов выходного дня и более длительных походов  В социальной сети ВКОНТАКТЕ и др.  Создание открытой базы методических и дидактических материалов проведения семейных мероприятий по туризму в течение года и опыт их применения в образовательной деятельности.  Формирование маршрутов городских (пеших) и автобусных экскурсий с подключение ресурсов МОУ "Санаторно-лесной школы им. В.И.Шарова" (собственный автобус) и совместно с доцентом кафедры безопасности жизнедеятельности Комшиной Людмилой Александровной ЯГПУ им.К.Д.Ушинского  Разработка методов и форм над темой «Социальная память как важнейший фактор интеграции семьи и школы и социализации воспитанников (обучающихся) | МДОУ «Детский сад № 30»  МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова» | Старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 30» Петрова Е.А.;  заместитель по УВР МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова» Малафеева А.М. |  |  |
| Круглый стол по результатам работы проекта "В гармонии с родным краем и с собой" (семейный туризм) | МДОУ «Детский сад № 30»  МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова» | Заведующий МДОУ «Детский сад № 30» Филизнова В.В.  Директор МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова»  Ушкова Н.В. |  |  |
| **Март** | Проведение мероприятий в рамках функционирования проектной группы:  Формирование информационной и материальной базы для самостоятельной организации походов выходного дня и более длительных походов  В социальной сети ВКОНТАКТЕ и др.  Создание открытой базы методических и дидактических материалов проведения семейных мероприятий по туризму в течение года и опыт их применения в образовательной деятельности.  Формирование маршрутов городских (пеших) и автобусных экскурсий с подключение ресурсов МОУ "Санаторно-лесной школы им. В.И.Шарова" (собственный автобус) и совместно с доцентом кафедры безопасности жизнедеятельности Комшиной Людмилой Александровной ЯГПУ им.К.Д.Ушинского  Разработка методов и форм над темой «Социальная память как важнейший фактор интеграции семьи и школы и социализации воспитанников (обучающихся) | МДОУ «Детский сад № 30»  МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова» | старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 30» Петрова Е.А.;  заместитель по УВР МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова» Малафеева А.М. |  |  |
| **Апрель** | Подготовка, проведение и обработка результатов мониторинга вовлеченности родителей в мероприятия ОО  Проведение мероприятий в рамках функционирования проектной группы:  Формирование информационной и материальной базы для самостоятельной организации походов выходного дня и более длительных походов  Проведение мероприятий в рамках функционирования проектной группы:  Разработка эффективных механизмов вовлеченности родителей в мероприятия ОО ("лаборатория нерешенных проблем"- круглые столы, беседы, консультации; "организация тематических праздников, конкурсов, выставок, акций; "семейные тур слёты - спортивные соревнования, походы и т.д.)  В социальной сети ВКОНТАКТЕ и др.  Создание открытой базы методических и дидактических материалов проведения семейных мероприятий по туризму в течение года и опыт их применения в образовательной деятельности.  Формирование маршрутов городских (пеших) и автобусных экскурсий с подключение ресурсов МОУ "Санаторно-лесной школы им. В.И.Шарова" (собственный автобус) и совместно с доцентом кафедры безопасности жизнедеятельности Комшиной Людмилой Александровной ЯГПУ им.К.Д.Ушинского  Разработка методов и форм над темой «Социальная память как важнейший фактор интеграции семьи и школы и социализации воспитанников (обучающихся) | МДОУ «Детский сад № 30»  МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова» | старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 30» Петрова Е.А.;  заместитель по УВР МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова» Малафеева А.М. |  |  |
| Проведение мероприятий в рамках функционирования проектной группы:  Круглый стол по результатам работы проекта "В гармонии с родным краем и с собой" (семейный туризм)  Проведение мероприятий в рамках функционирования проектной группы:  Организация работы проекта "В гармонии с родным краем и с собой" (семейный туризм) мастер класс для МСО | МДОУ «Детский сад № 30»  МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова» | Заведующий МДОУ «Детский сад № 30» Филизнова В.В.  Директор МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова»  Ушкова Н.В. |  |  |
| **Май** | Подведение итогов реализации проекта.  Размещение продукта деятельности площадки в он-лайн сообществе «В гармонии с родным краем и с собой»).  (видеофильм об оздоровительных семейных мероприятиях по туризму (наглядное пособие проведенных мероприятий)).  Корректировка результатов, обобщение опыта по теме проекта «В гармонии с родным краем и с собой»).  Определение дальнейших перспектив МИП | МДОУ «Детский сад № 30»  МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова» | Заведующий МДОУ «Детский сад № 30» Филизнова В.В.  Директор МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова»  Ушкова Н.В. |  |  |

**Заведующий МДОУ «Детский сад № 30» Филизнова В.В.**

**Директор МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова» Ушкова Н.В.**

**План в перспективе**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** | **декабрь** | **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** |
|  | Организация деятельности МИП.  Установочный семинар.  Определение основных направлений деятельности.  Распределение функций участников проекта. Планирование мероприятий.  (ответственные руководители: МДОУ «Детский сад № 30»; МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка, проведение и обработка результатов мониторинга вовлеченности родителей в мероприятия ОО  (ответственные старшие воспитатели МДОУ «Детский сад № 30»; заместитель по УВР МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка и утверждение нормативно - правовой базы проекта: положение о рабочей группе; положение о творческой группе; положение о проектной деятельности.  Подготовить аналитическую справку о готовности педагогического коллектива к инновационной деятельности по заявленной теме  (ответственные руководители: МДОУ «Детский сад № 30»; МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий в рамках функционирования проектной группы:  Выявление информационной и материальной базы для самостоятельной организации походов выходного дня и более длительных походов.  (ответственные старшие воспитатель МДОУ «Детский сад № 30»; заместитель по УВР МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий в рамках функционирования проектной группы:  Формирование информационной и материальной базы для самостоятельной организации походов выходного дня и более длительных походов (ответственные старшие воспитатель МДОУ «Детский сад № 30»; заместитель по УВР МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий в рамках функционирования проектной группы:  Круглый стол по результатам работы проекта "В гармонии с родным краем и с собой" (семейный туризм)  (ответственные руководители: МДОУ «Детский сад № 30»; МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий в рамках функционирования проектной группы:  Организация работы проекта "В гармонии с родным краем и с собой" (семейный туризм) мастер класс для МСО  (ответственные руководители: МДОУ «Детский сад № 30»; МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий в рамках функционирования проектной группы:  Разработка эффективных механизмов вовлеченности родителей в мероприятия ОО ("лаборатория нерешенных проблем"- круглые столы, беседы, консультации; "организация тематических праздников, конкурсов, выставок, акций; "семейные тур слёты - спортивные соревнования, походы и т.д.) (ответственные старшие воспитатель МДОУ «Детский сад № 30»; заместитель по УВР МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий в рамках функционирования проектной группы:  В социальной сети ВКОНТАКТЕ и др.  Создание открытой базы методических и дидактических материалов проведения семейных мероприятий по туризму в течение года и опыт их применения в образовательной деятельности.  Аналитическая информация (ответственные старшие воспитатели МДОУ «Детский сад № 30»; заместитель по УВР МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий в рамках функционирования проектной группы:  Формирование маршрутов городских (пеших) и автобусных экскурсий с подключение ресурсов МОУ "Санаторно-лесной школы им. В.И.Шарова" (собственный автобус) и совместно с доцентом кафедры безопасности жизнедеятельности Комшиной Людмилой Александровной ЯГПУ им.К.Д.Ушинского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий в рамках функционирования проектной группы:  Разработка методов и форм над темой «Социальная память как важнейший фактор интеграции семьи и школы и социализации воспитанников (обучающихся)  (ответственные старшие воспитатель МДОУ «Детский сад № 30»; заместитель по УВР МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подведение итогов реализации проекта.  Размещение продукта деятельности площадки в он-лайн сообществе «В гармонии с родным краем и с собой»).  (видеофильм об оздоровительных семейных мероприятиях по туризму (наглядное пособие проведенных мероприятий)).  Корректировка результатов, обобщение опыта по теме проекта«В гармонии с родным краем и с собой»).  Определение дальнейших перспектив МИП  (ответственные руководители: МДОУ «Детский сад № 30»; МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |