Перспективный план работы на 2022/2023 учебный год

Муниципальная инновационная площадка

(организационная форма инновационной деятельности (МИП, МРЦ))

**Проект: "В гармонии с родным краем и с собой" (семейный туризм)**

 (наименование инновационного проекта)

## заведующий МДОУ «Детский сад № 30» Филизнова Вера Владимировна,

## директор МОУ Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова Ушкова Нина Васильевна

( организация - координатор)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Месяц** | **Мероприятие (форма и тема)** | **Место проведения** | **Ответственные за выполнение (указать ОО и ФИО ответственных)** | **Примечание (корректировки в плане)** | **Выполнено/не выполнено****( указать причины)** |
| **Сентябрь** | Организация деятельности МИП:* Установочный семинар
* Определение основных направлений деятельности
* Распределение функций участников проекта
* Планирование мероприятий
 | МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова»МДОУ «Детский сад № 30» | Директор МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова»Ушкова Н.В.Заведующий МДОУ «Детский сад № 30» Филизнова В.В. |  |  |
| Подготовка, проведение и обработка результатов мониторинга вовлеченности родителей в мероприятия ОО | МДОУ «Детский сад № 30»МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова» | Старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 30» Петрова Е.А. Заместитель по УВР МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова» Малафеева А.М. |  |  |
| Разработка и утверждение нормативно - правовой базы проекта: положение о рабочей группе; положение о творческой группе; положение о проектной деятельности.Подготовить аналитическую справку о готовности педагогического коллектива к инновационной деятельности по заявленной теме | МДОУ «Детский сад № 30»МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова» | Заведующий МДОУ «Детский сад № 30» Филизнова В.В.Директор МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова»Ушкова Н.В. |  |  |
| Проведение мероприятий в рамках функционирования проектной группы:Выявление информационной и материальной базы для самостоятельной организации походов выходного дня и более длительных походов. | МДОУ «Детский сад № 30»МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова» | Старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 30» Петрова Е.А. заместитель по УВР МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова» Малафеева А.М. |  |  |
| Проведение мероприятий в рамках функционирования проектной группы:В социальной сети ВКОНТАКТЕ и др. Создание открытой базы методических и дидактических материалов проведения семейных мероприятий по туризму в течение года и опыт их применения в образовательной деятельности. | МДОУ «Детский сад № 30»МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова» | Старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 30» Петрова Е.А. заместитель по УВР МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова» Малафеева А.М. |  |  |
| **Октябрь** | Проведение мероприятий в рамках функционирования проектной группы:Формирование информационной и материальной базы для самостоятельной организации походов выходного дня и более длительных походовВ социальной сети ВКОНТАКТЕ и др. Создание открытой базы методических и дидактических материалов проведения семейных мероприятий по туризму в течение года и опыт их применения в образовательной деятельности.Формирование маршрутов городских (пеших) и автобусных экскурсий с подключение ресурсов МОУ "Санаторно-лесной школы им. В.И.Шарова" (собственный автобус) и совместно с доцентом кафедры безопасности жизнедеятельности Комшиной Людмилой Александровной ЯГПУ им.К.Д.Ушинского | МДОУ «Детский сад № 30»МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова» | старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 30» Петрова Е.А.заместитель по УВР МОУМОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова»Малафеева А.М. |  |  |
| Круглый стол по результатам работы проекта "В гармонии с родным краем и с собой" (семейный туризм)  | МДОУ «Детский сад № 30»МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова» | Заведующий МДОУ «Детский сад № 30» Филизнова В.В.Директор МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова» Ушкова Н.В. |  |  |
| **Ноябрь** | Проведение мероприятий в рамках функционирования проектной группы:Формирование информационной и материальной базы для самостоятельной организации походов выходного дня и более длительных походов Организация работы проекта "В гармонии с родным краем и с собой" (семейный туризм) мастер класс для МСОРазработка эффективных механизмов вовлеченности родителей в мероприятия ОО ("лаборатория нерешенных проблем"- круглые столы, беседы, консультации; "организация тематических праздников, конкурсов, выставок, акций; "семейные тур слёты - спортивные соревнования, походы и т.д.) В социальной сети ВКОНТАКТЕ и др. Создание открытой базы методических и дидактических материалов проведения семейных мероприятий по туризму в течение года и опыт их применения в образовательной деятельности.Формирование маршрутов городских (пеших) и автобусных экскурсий с подключение ресурсов МОУ "Санаторно-лесной школы им. В.И.Шарова" (собственный автобус) и совместно с доцентом кафедры безопасности жизнедеятельности Комшиной Людмилой Александровной ЯГПУ им.К.Д.Ушинского Разработка методов и форм над темой «Социальная память как важнейший фактор интеграции семьи и школы и социализации воспитанников (обучающихся) | МДОУ «Детский сад № 30»МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова» | Старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 30» Петрова Е.А.заместитель по УВР МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова» Малафеева А.М. |  |  |
| **Декабрь** | Проведение мероприятий в рамках функционирования проектной группы:Формирование информационной и материальной базы для самостоятельной организации походов выходного дня и более длительных походов В социальной сети ВКОНТАКТЕ и др. Создание открытой базы методических и дидактических материалов проведения семейных мероприятий по туризму в течение года и опыт их применения в образовательной деятельности.Формирование маршрутов городских (пеших) и автобусных экскурсий с подключение ресурсов МОУ "Санаторно-лесной школы им. В.И.Шарова" (собственный автобус) и совместно с доцентом кафедры безопасности жизнедеятельности Комшиной Людмилой Александровной ЯГПУ им.К.Д.Ушинского Разработка методов и форм над темой «Социальная память как важнейший фактор интеграции семьи и школы и социализации воспитанников (обучающихся) | МДОУ «Детский сад № 30»МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова» | Старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 30» Петрова Е.А.;заместитель по УВР МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова» Малафеева А.М. |  |  |
|  Круглый стол по результатам работы проекта "В гармонии с родным краем и с собой" (семейный туризм)  | МДОУ «Детский сад № 30»МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова» | Заведующий МДОУ «Детский сад № 30» Филизнова В.В. Директор МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова»Ушкова Н.В. |  |  |
| **Январь** | Проведение мероприятий в рамках функционирования проектной группы:Формирование информационной и материальной базы для самостоятельной организации походов выходного дня и более длительных походовВ социальной сети ВКОНТАКТЕ и др. Создание открытой базы методических и дидактических материалов проведения семейных мероприятий по туризму в течение года и опыт их применения в образовательной деятельности.Формирование маршрутов городских (пеших) и автобусных экскурсий с подключение ресурсов МОУ "Санаторно-лесной школы им. В.И.Шарова" (собственный автобус) и совместно с доцентом кафедры безопасности жизнедеятельности Комшиной Людмилой Александровной ЯГПУ им.К.Д.УшинскогоРазработка методов и форм над темой «Социальная память как важнейший фактор интеграции семьи и школы и социализации воспитанников (обучающихся) | МДОУ «Детский сад № 30»МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова» | старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 30» Петрова Е.А.;заместитель по УВР МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова» Малафеева А.М. |  |  |
| **Февраль** | Проведение мероприятий в рамках функционирования проектной группы:Формирование информационной и материальной базы для самостоятельной организации походов выходного дня и более длительных походов В социальной сети ВКОНТАКТЕ и др. Создание открытой базы методических и дидактических материалов проведения семейных мероприятий по туризму в течение года и опыт их применения в образовательной деятельности.Формирование маршрутов городских (пеших) и автобусных экскурсий с подключение ресурсов МОУ "Санаторно-лесной школы им. В.И.Шарова" (собственный автобус) и совместно с доцентом кафедры безопасности жизнедеятельности Комшиной Людмилой Александровной ЯГПУ им.К.Д.Ушинского Разработка методов и форм над темой «Социальная память как важнейший фактор интеграции семьи и школы и социализации воспитанников (обучающихся) | МДОУ «Детский сад № 30»МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова» | Старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 30» Петрова Е.А.;заместитель по УВР МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова» Малафеева А.М. |  |  |
|  Круглый стол по результатам работы проекта "В гармонии с родным краем и с собой" (семейный туризм)  | МДОУ «Детский сад № 30»МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова» | Заведующий МДОУ «Детский сад № 30» Филизнова В.В. Директор МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова»Ушкова Н.В. |  |  |
| **Март** | Проведение мероприятий в рамках функционирования проектной группы:Формирование информационной и материальной базы для самостоятельной организации походов выходного дня и более длительных походовВ социальной сети ВКОНТАКТЕ и др. Создание открытой базы методических и дидактических материалов проведения семейных мероприятий по туризму в течение года и опыт их применения в образовательной деятельности.Формирование маршрутов городских (пеших) и автобусных экскурсий с подключение ресурсов МОУ "Санаторно-лесной школы им. В.И.Шарова" (собственный автобус) и совместно с доцентом кафедры безопасности жизнедеятельности Комшиной Людмилой Александровной ЯГПУ им.К.Д.УшинскогоРазработка методов и форм над темой «Социальная память как важнейший фактор интеграции семьи и школы и социализации воспитанников (обучающихся) | МДОУ «Детский сад № 30»МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова» | старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 30» Петрова Е.А.;заместитель по УВР МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова» Малафеева А.М. |  |  |
| **Апрель** | Подготовка, проведение и обработка результатов мониторинга вовлеченности родителей в мероприятия ООПроведение мероприятий в рамках функционирования проектной группы:Формирование информационной и материальной базы для самостоятельной организации походов выходного дня и более длительных походовПроведение мероприятий в рамках функционирования проектной группы:Разработка эффективных механизмов вовлеченности родителей в мероприятия ОО ("лаборатория нерешенных проблем"- круглые столы, беседы, консультации; "организация тематических праздников, конкурсов, выставок, акций; "семейные тур слёты - спортивные соревнования, походы и т.д.) В социальной сети ВКОНТАКТЕ и др. Создание открытой базы методических и дидактических материалов проведения семейных мероприятий по туризму в течение года и опыт их применения в образовательной деятельности.Формирование маршрутов городских (пеших) и автобусных экскурсий с подключение ресурсов МОУ "Санаторно-лесной школы им. В.И.Шарова" (собственный автобус) и совместно с доцентом кафедры безопасности жизнедеятельности Комшиной Людмилой Александровной ЯГПУ им.К.Д.Ушинского Разработка методов и форм над темой «Социальная память как важнейший фактор интеграции семьи и школы и социализации воспитанников (обучающихся) | МДОУ «Детский сад № 30»МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова» | старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 30» Петрова Е.А.;заместитель по УВР МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова» Малафеева А.М. |  |  |
| Проведение мероприятий в рамках функционирования проектной группы:Круглый стол по результатам работы проекта "В гармонии с родным краем и с собой" (семейный туризм) Проведение мероприятий в рамках функционирования проектной группы:Организация работы проекта "В гармонии с родным краем и с собой" (семейный туризм) мастер класс для МСО | МДОУ «Детский сад № 30»МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова» | Заведующий МДОУ «Детский сад № 30» Филизнова В.В. Директор МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова»Ушкова Н.В. |  |  |
| **Май** | Подведение итогов реализации проекта.Размещение продукта деятельности площадки в он-лайн сообществе «В гармонии с родным краем и с собой»). (видеофильм об оздоровительных семейных мероприятиях по туризму (наглядное пособие проведенных мероприятий)).Корректировка результатов, обобщение опыта по теме проекта «В гармонии с родным краем и с собой»).Определение дальнейших перспектив МИП | МДОУ «Детский сад № 30»МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова» | Заведующий МДОУ «Детский сад № 30» Филизнова В.В. Директор МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова»Ушкова Н.В. |  |  |

**Заведующий МДОУ «Детский сад № 30» Филизнова В.В.**

**Директор МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова» Ушкова Н.В.**

**План в перспективе**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** | **декабрь** | **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** |
|  | Организация деятельности МИП. Установочный семинар.Определение основных направлений деятельности.Распределение функций участников проекта. Планирование мероприятий.(ответственные руководители: МДОУ «Детский сад № 30»; МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка, проведение и обработка результатов мониторинга вовлеченности родителей в мероприятия ОО(ответственные старшие воспитатели МДОУ «Детский сад № 30»; заместитель по УВР МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка и утверждение нормативно - правовой базы проекта: положение о рабочей группе; положение о творческой группе; положение о проектной деятельности.Подготовить аналитическую справку о готовности педагогического коллектива к инновационной деятельности по заявленной теме(ответственные руководители: МДОУ «Детский сад № 30»; МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий в рамках функционирования проектной группы:Выявление информационной и материальной базы для самостоятельной организации походов выходного дня и более длительных походов.(ответственные старшие воспитатель МДОУ «Детский сад № 30»; заместитель по УВР МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий в рамках функционирования проектной группы:Формирование информационной и материальной базы для самостоятельной организации походов выходного дня и более длительных походов (ответственные старшие воспитатель МДОУ «Детский сад № 30»; заместитель по УВР МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий в рамках функционирования проектной группы:Круглый стол по результатам работы проекта "В гармонии с родным краем и с собой" (семейный туризм) (ответственные руководители: МДОУ «Детский сад № 30»; МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий в рамках функционирования проектной группы:Организация работы проекта "В гармонии с родным краем и с собой" (семейный туризм) мастер класс для МСО(ответственные руководители: МДОУ «Детский сад № 30»; МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий в рамках функционирования проектной группы:Разработка эффективных механизмов вовлеченности родителей в мероприятия ОО ("лаборатория нерешенных проблем"- круглые столы, беседы, консультации; "организация тематических праздников, конкурсов, выставок, акций; "семейные тур слёты - спортивные соревнования, походы и т.д.) (ответственные старшие воспитатель МДОУ «Детский сад № 30»; заместитель по УВР МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий в рамках функционирования проектной группы:В социальной сети ВКОНТАКТЕ и др. Создание открытой базы методических и дидактических материалов проведения семейных мероприятий по туризму в течение года и опыт их применения в образовательной деятельности.Аналитическая информация (ответственные старшие воспитатели МДОУ «Детский сад № 30»; заместитель по УВР МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий в рамках функционирования проектной группы:Формирование маршрутов городских (пеших) и автобусных экскурсий с подключение ресурсов МОУ "Санаторно-лесной школы им. В.И.Шарова" (собственный автобус) и совместно с доцентом кафедры безопасности жизнедеятельности Комшиной Людмилой Александровной ЯГПУ им.К.Д.Ушинского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий в рамках функционирования проектной группы: Разработка методов и форм над темой «Социальная память как важнейший фактор интеграции семьи и школы и социализации воспитанников (обучающихся)(ответственные старшие воспитатель МДОУ «Детский сад № 30»; заместитель по УВР МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подведение итогов реализации проекта.Размещение продукта деятельности площадки в он-лайн сообществе «В гармонии с родным краем и с собой»). (видеофильм об оздоровительных семейных мероприятиях по туризму (наглядное пособие проведенных мероприятий)).Корректировка результатов, обобщение опыта по теме проекта«В гармонии с родным краем и с собой»).Определение дальнейших перспектив МИП(ответственные руководители: МДОУ «Детский сад № 30»; МОУ «Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |