**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«В гармонии с родным краем и с собой» (семейный туризм)**

(название проекта)

**за I полугодие 2022/2023 учебного года**

Учреждение МДОУ «Детский сад № 30»

МОУ Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова

**Руководитель проекта:**

заведующий МДОУ «Детский сад № 30» В.В.Филизнова

директор МОУ Санаторно-лесная школа им. В. И. Шарова Ушкова Нина Васильевна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | Повысить уровень информированности родителей (законных представителей) детей школьного и дошкольного возраста о семейном туризме и проекте "В гармонии с родным краем и с собой" (семейный туризм). | 1. Подготовка, проведение и обработка результатов мониторинга вовлеченности родителей в мероприятия ОО
2. Проведение мероприятий в рамках функционирования проектной группы: В социальной сети ВКОНТАКТЕ и др.
3. Создание открытой базы методических и дидактических материалов проведения семейных мероприятий по туризму в течение года и опыт их применения в образовательной

деятельности. | Проведены и обработаны результаты мониторинга вовлеченности родителей в мероприятия ООЭкскурсия –квест «Я-исследователь» октябрь«Осязаемый Ярославль» (в гармонии с собой)- ноябрьПосвящение в туристы (мероприятие - концерт)Экскурсия-спектакль «Каменное царство» декабрьЕжемесячно подведение итогов работы (круглый стол)Проведение Мастер-класса для ОО МСО «Особенностиорганизации семейного туризма всовременных условиях инновационнойдеятельности в ОО»-проведение акций согласно календарю официальных (патриотический блок) и неофициальных (психологический блок ) праздников⦁ наполнение материалами странички ВК «В гармонии с родным краем и с собой» <https://vk.com/public216077156>;⦁ размещение материалов на официальных сайтах МДОУ «Детский сад 30» ⦁ https://mdou30.edu.yar.ru ;⦁ МОУ «Санаторно-лесная школа им. В.И. Шарова»https://sanschool.edu.yar.ru/index.html | Проведены и обработаны результаты мониторинга вовлеченности родителей в мероприятия ООВовлечение 42 семьи (отзывы оформлены) Удовлетворенность 74%Вовлечение 50 семей(отзывы оформлены) Удовлетворенность 100 %Вовлечение 64 семьи(отзывы оформлены) Удовлетворенность 100 %Отмечено, что проект в учреждениях набирает популярность и ,следовательно, тема актуальна Все экскурсии и акции проведены по плануПроведен Мастер-класса для ОО МСО «Особенностиорганизации семейного туризма всовременных условиях инновационнойдеятельности в ОО».⦁ наполнение материалами странички ВК «В гармонии с родным краем и с собой» <https://vk.com/public216077156>;⦁ размещение материалов на официальных сайтах МДОУ «Детский сад 30» ⦁ https://mdou30.edu.yar.ru ;⦁ МОУ «Санаторно-лесная школа им. В.И. Шарова»https://sanschool.edu.yar.ru/index.html | Выполнено(результаты оформлены)Выполнено(результаты представлены в соц.сети ВК и оформлены)Выполнено(результаты представлены в соц.сети ВК и оформлены)ВыполненоМатериалы для родителей систематически выставляются, сайт наполняется |
| 2 | Определить формы и методы туристско – краеведческой деятельности по реализации проекта. | Определение форм и методов деятельности по реализации проекта для возрождения искусства диалога, который стимулирует интеллектуальное творчество и духовное взаимопонимание в семье. Основная концепция связана с развитием творческих способностей детей, формированием основ для осознанного выбора и адаптации к жизни в обществе; формированию потребностей детей к саморазвитию, приобщению к более широкому познанию и изучению родного края, привлечению детей к поисковой и исследовательской деятельности; формированию общей культуры, гражданских и нравственных качеств детей. | * Теоретические мероприятия – цикл познавательных мероприятий по формированию туристско-краеведческих знаний (интегрированные занятия, беседы).
* Практические мероприятия – в помещении и на местности по формированию эколого-туристских умений и навыков (физическая культура).

Проведение квест экскурсий в инновационной форме, тематических праздников, составление туристических карт, разработаны маршруты выходного дня | * Теоретические мероприятия – цикл познавательных мероприятий по формированию туристско-краеведческих знаний (интегрированные занятия, беседы).
* Практические мероприятия – в помещении и на местности по формированию эколого-туристских умений и навыков (физическая культура).

Проведены квест экскурсии в инновационной форме; тематические праздники; составлены туристические карты; разработаны маршруты выходного дня для семей; обсуждение проблемных задач семейного воспитания и различных точек зрения на вопрос; ролевое проигрывание семейных ситуаций и игровое взаимодействиеродителей и детей в ходе проведенных экскурсий; обращение к опытуродителей; тренинговые упражненияи задания в реализованных мероприятиях-один из методов (интеграции краеведения и психологии) был представлен на международной конференции «Наследие Преподобного Серафима Саровского (середина сентября 2022)(г. Нижний Новгород-Арзамас-Дивеево) | Выполнено(результаты представлены в соц.сети ВК и оформлены)Материалы для родителей систематически выставляются, сайт наполняется |
| 3 | Разработать модель социального партнерства  | Определение типа социального взаимодействия, ориентирующего участников на равноправное сотрудничество, поиск согласия и оптимизацию отношений образовательных учреждений и семьи посредством семейного туризма. | Разработана модель социального партнерства (ЯГПУ им К.Д . Ушинского, Леснополянская НШ-ДС, ДК п. Лесная Поляна) | В разработке | Выполнено |
| 4 | Выявить эффективные практики взаимодействия образовательных учреждений и семьи по вопросам организации семейного туризма | Определение практик взаимодействия образовательных учреждений и семьи по вопросам организации семейного туризма | Определены и выявлены практики взаимодействия образовательных учреждений и семьи по вопросам организации семейного туризма | Выявлены практики взаимодействия образовательных учреждений и семьи по вопросам организации семейного туризма.Добавлена работа по эмоциональной  поддержке семьи средствам переключения внимания позитивно настроенные на будущее мероприятий и создания комфортных условий для создания чувства усиления человеческого тепла внутри семьи и снятия режимов психологических защит методами туризма и  психологических приемов в условиях СВО и частичной мобилизации  | Выполнено |
| 5 | Создать электронный кейс  | Создать портфолио с наработками | Создать кейс | Создается кейс | Выполнено |

