**Промежуточный отчет по реализации проекта**

«Социальные акции и волонтерское движение- средство эффективной социализации детей в ДОУ»

**за I полугодие 2020/2021 учебного года**

Учреждение МДОУ «Детский сад №№ **109**,6,30,35,44,55,69,81,98,114,133,211,228»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено |
| 1 | Организационное собрание творческой группы | Организационное заседание творческой группы: Разработка плана мероприятий на 2020-2021 учебный год | Согласование плана мероприятий всеми участниками МИП на 2020-2021 учебный год | Согласован план работы МИП на 2020-2021 учебный год | - |
| 2 | Обучающие мероприятия по организации сетевого волонтерского движения «Я- волонтер 3+» для педагогов | Мастер-класс(Платформа ZOOM) | Представлен опыт работы на семинарах- практикумах:«Азбука волонтёрства: педагоги» | Проведены обучающие мероприятия по организации сетевого волонтерского движения «Я- волонтер 3+» для педагогов | - |
| 3 | Интернет- сайт сетевого волонтерского движения «Я- волонтер 3+» | (Платформа ZOOM) | Создано интернет- сообщество сетевого волонтерского движения «Я- волонтер 3+» | Активное пополнение интернет- сайта сетевого волонтерского движения «Я- волонтер 3+» | - |
| 4 | Составление и проведение социально-значимых мероприятий (дистанционный формат) | -Видео поздравления к Дню пожилого человека (дистанционный формат)-В рамках проведения городского конкурса творческих работ «Новогодний калейдоскоп» (дистанционный формат) создать поздравительные ролики к празднованию Нового года для центров социального обслуживания клиентов города Ярославля | Создан банк поздравлений от воспитанников детских садов проекта (дистанционный формат) | -Организованы видеопоздравления детей ко Дню пожилого человека (дистанционный формат)-Организованы видеопоздравления детей к празднованию Нового года для получающих услуги в центрах социального обслуживания клиентов города Ярославля (дистанционный формат) | - |
| 5 | Анализ результатов работы за первое полугодие 2020-2021 учебного года | Заседание рабочей группы для анализа результатов работы, промежуточный отчет | Подведение итогов работы группы за первое полугодие 2020-2021 учебного года | Отчет по результатам работы за первое полугодие 2020-2021 учебного года | - |

**Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов**: изменения не вносились.